## 1.4 Bitacora Diaria
Bitácora diaria de actividades
| Actividades | Área | Tiempo invertido (mins) | Valor | Satisfacción
Mañana | Gimnasio | D | 60 | 3 | 3
| Redes sociales | D | 30 | 2 | 2
| Redes sociales | D | 30 | 3 | 1
| Mirar serie | D | 30 | 2 | 2
| Meditar | E | 15 | 2 | 1
| Revisión correos | L | 60 | 2 | 1
| Juntas | L | 60 | 3 | 3
| Operación de solicitudes | L | 60 | 3 | 1
| Operación de solicitudes | L | 60 | 3 | 1
| Juntas | L | 60 | 3 | 3
| Revisión correos | L | 60 | 1 | 2
Tarde | Operación de solicitudes | L | 60 | 3 | 1
| Baño | N | 10 | 3 | 3
| Ducha | N | 20 | 1 | 2
| Traslado | N | 60 | 1 | 3
| Café y desayuno | N | 15 | 1 | 1
| Baño | N | 10 | 3 | 3
| Comida | N | 60 | 2 | 2
| Baño | N | 15 | 2 | 1
Noche | Traslado | N | 30 | 1 | 1
| Traslado | N | 60 | 1 | 1
| Cena | N | 30 | 3 | 3
| Aseo personal | N | 15 | 2 | 2
| Dormir | N | 480 | 3 | 3
| Tiendo cama | P | 10 | 1 | 1
| Arreglo personal | P | 40 | 3 | 2
|  | 1440 | 1440

## 1.4 Grafica BD
Registra en la bitácora las actividades que realizas a lo largo de un día normal.
Indíca la actividad y señala en la columna Área si es personal (P), laboral (L), diversión (D), estudio (E), descanso (R), necesidades (N), familiar (F)
Señala en la columna Valor la importancia que tiene para ti dicha actividad, utilizando la escala 3 mucha, 2 regular, 1 poca.
Indica en la columna de Tiempo, los minutos dedicados a cada una.
Contabiliza el tiempo dedicado a cada área y dívidelo entre 60 para obtener el número de horas.
Señala el nivel de satisfacción que esta actividad te reporta, empleando una escala del 1 a 4 , en la que 1 es poco, 2 regular, 3 buena y 4 mucha
Grafíca los resultados para obtener el tiempo que dedicas a cada una y analiza que tanto equilibrio hay en tu vida, y si la gráfica representa tus prioridades
En el eje vertical señala tiempo y en el horizontal área
Contabiliza el nivel de satisfacción general en cada área calculando el promedio de cada aspecto y haz lo mismo con la variable valor.
| Área | Total Tiempo (mins) | Promedio de satisfacción | Promedio de valor
P | Personal | 50 | 1.5 | 2
L | Laboral | 420 | 1.7 | 2.5
D | Diversión | 150 | 2 | 2.5
E | Estudio | 15 | 2 | 1
R | Descanso | 0 | 0 | 0
N | Necesidades | 805 | 1.9 | 2
F | Familiar | 0 | 0 | 0
| Total de tiempo | 1440 | 0 | 0
| Total de minutos del día | 1440

## 2.1 Importante Urgente
Plantilla Matriz Eisenhower
| Urgente |  | No Urgente
Importante | # | Hacer | # | Programar
| 1 | .. | 1
| 2 |  | 2
| 3 |  | 3
| 4 |  | 4
| 5 |  | 5
| 6 |  | 6
| 7 |  | 7
| 8 |  | 8
| 9 |  | 9
| 10 |  | 10
No Importante | # | Delegar | # | Eliminar
| 1 |  | 1
| 2 |  | 2
| 3 |  | 3
| 4 |  | 4
| 5 |  | 5
| 6 |  | 6
| 7 |  | 7
| 8 |  | 8
| 9 |  | 9
| 10 |  | 10

## 2.2 Lista de tareas
Plantilla Lista diaria de pendientes
Cosas por hacer | Valor | Orden | 1. Identifica las cosas por hacer que tienes pendiente en tu día. 2. Enlista las cosas por hacer sin importar el orden. 3. Al lado de cada cosa por hacer asigna un Valor de acuerdo a lo siguiente: A – Valor Absoluto, son tareas que tengo que hacer. Se consideran altamente necesarias. B – Valor Bueno, son tareas que deberías realizar. Se consideran importantes para terminar el día. C – Valor Cuando Pueda, son tareas que te gustaría hacer. Se consideran de bajo valor pues solo podrás lograrlas si te sobra tiempo. D – Valor Diminuto, son tareas que no necesitas hacer. Son de nulo valor pues no tienen impacto. 4. Asigna un Orden del 1 al 10 para identificar el orden en que deberían realizarse las cosas.
Ir al mercado | B | 3
Pagar el recibo de luz | A | 1
Recoger a mamá en la consulta | B | 2
Ver la serie de Netflix | C | 6
Salir a caminar | B | 4
Llamarle a mi prima | C | 5

## 2.4 Cronograma
Nombre del proyecto | Evento ABC
Gerente del proyecto | Antonio G.
Acción | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha de inicio | Fecha final | Notas
Objetivo #1: Seleccionar lugar
Identificar pciones de lugar | Sara M. | Alta | Completado | 2015-09-30 | 2015-10-02
Visitar lugares | Sara M. | Alta | Completado | 2015-10-05 | 2015-10-09 | Los contratos se deben enviar el 10 de octubre
Firmar contrato | Maria S. | Alta | Completado | 2015-10-12 | 2015-10-12
Objetivo #2: Conseguir conferencistas
Contratar conferencistas | Sara M. | Alta | En progreso | 2015-10-07 | 2015-10-12
Biografías de conferencistas | Sara M. | Media | Sin empezar | 2015-10-12 | 2015-10-14
Crear y enviar paqueres a los conferencistas | Maria S. | Media | Sin empezar | 2015-10-13 | 2015-10-16 | Enviar a los interesados
Confirmar conferencistas | Sara M. | Alta | Sin empezar | 2015-10-17 | 2015-10-18
Objetivo #3: Contratar patrocinadores
Identificar patrocinadores | John S. | Alta | En progreso | 1902-10-13 | 2015-10-19
Escribir acuerdo de patrocinadores | Maria S. | Media | Sin empezar | 2015-10-15 | 2015-10-16
Enviar emails | John S. | Alta | En progreso | 2015-10-19 | 2015-10-21
Realizar llamadas | John S. | Media | Sin empezar | 2015-10-21 | 2015-10-23 | Equipo de Ventas
Objetivo #4: Promover evento
Crear pancartas | Margarita P. | Baja | Sin empezar | 2015-10-26 | 2015-10-28
Ordenar material publicitario | Margarita P. | Baja | Sin empezar | 2015-10-28 | 2015-10-28 | Tazas de café, lápices, bolsas
Crear estrategia de medios | Carolina J. | Baja | En progreso | 2015-10-13 | 2015-10-26
Crear materiales de marketing | Karen Z. | Alta | Sin empezar | 2015-10-26 | 2015-10-30

## 2.4 A Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No | GRUPO | ACTIVIDADES: | SEMANAS | [47 empty] | Total actividad
|  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12 |  |  |  | Semanas
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  | %
1 | 1 | Adecuación del local | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 1 1 to MES 1 2
2 | 1 | Contratar personal administrativo | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 1 2 to MES 1 3
3 | 1 | Gestionar préstamo y/o donación | [48 empty] | 3 | 6.25 | bar: MES 1 3 to MES 2 5
4 | 1 | Seguimiento tramites de Registro Sanitario y de marca. | [48 empty] | 3 | 6.25 | bar: MES 1 1 to MES 1 3
5 | 1 | Adquisicion de maquinaria, equipos y otros activos fijos. | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 1 3 to MES 1 4
6 | 1 | Validar los reglamentos internos de la Empresa | [48 empty] | 4 | 8.3333 | bar: MES 2 5 to MES 2 8
7 | 2 | Realizar promocion de Guayara, café de altura | [48 empty] | 45 | 93.75
8 | 2 | Planificar la producción para obtener las cantidades exigidas en los compromisos formalizados, | [48 empty] | 11 | 22.9167 | bar: MES 2 5; MES 3 9; MES 4 13; MES 5 17; MES 6 21; MES 7 25; MES 8 29; MES 9 33; MES 10 37; MES 11 41; MES 12 45
9 | 3 | Talleres centralizados de capacitaion sobre la cadena productiva del café | [48 empty] | 3 | 6.25 | bar: MES 2 7; MES 3 11; MES 4 15
10 | 3 | Visitas a fincas para acompañamiento a la realizacion de las practicas agroecologicas | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 4 13; MES 5 17
11 | 3 | Talleres sobre calidad del café | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 2 5; MES 3 9
12 | 3 | Talleres sobre liderazgo | [48 empty] | 1 | 2.0833 | bar: MES 3 11
13 | 3 | Giras para conocer experiencias a organizaciones especializadas | [48 empty] | 1 | 2.0833 | bar: MES 5 19
14 | 3 | Programa de capacitación prooceso de cosecha y postcosecha así como al manejo y mantenimiento de las plantas de beneficio. | [48 empty] | 1 | 2.0833 | bar: MES 5 18
15 | 4 | Contratar mano de obra | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 1 3 to MES 1 4
16 | 4 | Instalacion de centros de beneficio de café | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 2 8 to MES 3 9
17 | 4 | Seguimiento a los centros de beneficio del café | [48 empty] | 10 | 20.8333 | bar: MES 3 11; MES 4 15; MES 5 19; MES 6 23; MES 7 27; MES 8 31; MES 9 35; MES 10 39; MES 11 43; MES 12 47
18 | 4 | Elaborar el reglamento de normas de calidad del café | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 2 5 to MES 2 6
19 | 4 | Identificación de todas las familias cafetaleras de la región, para asegurar la cantidad de producción. | [48 empty] | 2 | 4.1667 | bar: MES 1 4 to MES 2 5
|  | TOTAL: | [48 empty] | 48 | 100%

## 3.1 Lista de pendientes
Plantilla Prioriza tus pendientes
Tarea | Importancia a largo plazo | Importancia a corto plazo | Peso Total | Prioridad
Aprobar comprobantes antes de salir de vacaciones | 2 | 1 | 3 | 2
Devolver evaluaciones de trabajo | 2 | 2 | 4 | 3
Terminar revisiones de propuesta al cliente | 1 | 1 | 2 | 1
Coordinar los pendientes de vacaciones | 3 | 3 | 6 | 5
Aprobar la compra de nuevo equipo | 2 | 3 | 5 | 4
Cada tarea se clasifica atendido al criterio de importancia a largo o corto plazo. La clasificación de prioridad más alta será 1, y la mas baja será 3. Se suma el total de valores de importancia a largo plazo e importancia a corto plazo, para obtener el peso total. El menor peso total será la prioridad más alta y de ahí se deberían atender de manera descendente el resto de las tareas.

## 3.2 procrastinación
Soluciones a la procrastinación
| Solución | Acciones para prevenir la procrastinación en el trabajo
1
2
3

## 3.3 Desperdicio de tiempo
Instrucciones
1.Analiza cuales son las 3 principales causas por las que se desperdicia el tiempo en las actividades que desarrollas.
2.Determina cuanto tiempo de tu jornada laboral ocupa ese desperdiciado y en que podrías invertirlo si las evitaras.
3.Propón al menos 3 acciones que te podrías comprometer a realizar para reducir su aparición.
Desperdicio del tiempo
| Causa de desperdicio del tiempo | Tiempo desperdiciado (mins) | Acciones para reducir el desperdicio del tiempo
1
2
3

## 3.4 Mejorando reuniones
Instrucciones
1.Individualmente, haz una lista de ideas sobre factores que contribuyen a reuniones eficaces.
2.En pares o en grupos de 3, intercambien sus ideas e identifiquen cinco ideas que consideran ser las mas importantes en llevar a cabo reuniones de grupos de manera eficaz.
3.Comparte tus ideas con todo el grupo para que empecemos a pensar en sugerencias de como llevar a cabo reuniones efectivas.
Factores que contribuyen a reuniones eficaces
1
2
3
Ideas para tener reuniones más eficaces
1
2
3
4
5